2023年度正平镇人民政府预算项目支出

绩效自评总报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：2023年度正平镇人民政府预算项目支出

项目单位：正平镇人民政府

主管部门：正平镇人民政府

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：□财政部门    主管部门  项目单位

评价机构：第三方机构  □专家组    项目单位评价组

评价单位（盖章）：正平镇人民政府

2024年5月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）自评项目情况	2

（三）项目预期目标	3

1.项目绩效总目标	3

2.项目绩效目标完成情况	5

二、单位自评工作开展情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效自评原则	8

（三）绩效评价方法和标准	9

（四）绩效评价工作过程	9

三、综合评价结论	10

（一）评分结果	10

（二）主要结论	12

四、绩效目标完成情况总体分析	12

（一）项目资金情况分析	12

（二）项目绩效情况分析	18

1.项目成本	18

2.项目产出情况	18

3.项目效益情况	18

4.满意度	19

五、偏离绩效目标的原因和改进措施	19

（一）存在的主要问题	19

1.项目绩效目标不合理、绩效指标不明确	19

（二）改进措施	19

1、加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性	19

六、绩效自评结果应用和公开情况	19

2023年度正平镇人民政府预算项目支出

绩效自评总报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，正平镇人民政对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目单位基本情况

正平镇人民政府共有下属单位2个，包括正平镇综合便民服务中心、正平镇综合行政执法大队。下列内设机构党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展和项目建设办公室。

本部门2023年年末实有人数100人，共有编制数85人，其中行政编制43人，事业编制42人。

## （二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有36个项目，预算资金规模3556.75万元。具体为：

1.正平镇23年新农村建设省级村点第一批资金62.29万元，正平镇23年新农村建设省级村点第二批资金30万元，正平镇23年乡村振兴示范点资金100万元，正平镇23年农田水利设施建设项目120万元，正平镇23年综治网格员补助12.56万元，正平镇23年新农村建设及村庄长效管护资金50.4万元，正平镇23年精神障碍患者补贴39.68万元，正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果12万元，2023年乡镇一般性工程项目211.95万元，正平镇23年退休人员职工医保5.5万元，正平镇2023年职业年金财政负担部分3.86万元，正平镇23年第三批巩固脱贫攻坚成果23.33万元，正平镇23年招商引资工作经费4.27万元，正平镇23年人大代表联络站经费2.5万元，正平镇23年考核专项资金10万元，正平镇23年综治网格信息化补助12.58万元，正平镇23年第二批乡村振兴示范点资金398万元，正平镇23年职业年金财政负担部分8.05万元，正平镇政府23年其他人员类支出36.94万元，正平镇23年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金26.67万元，正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金20.34万元，县级基本财力保障机制奖补资金200万元，正平镇23年巩固脱贫攻坚成果20万元，正平镇23年乡镇转移支付204.88万元，正平镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果19.67万元，正平镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金80万元，正平镇23年第三批脐橙水肥一体化资金0.72万元，正平镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分36.98万元，正平镇23年烟叶税收返还219.13万元，正平镇23年村居干部社保单位负担部分37万元，正平镇23年村干部基本养老保险财政负担部分38.93万元，正平镇23年非粮化问题整改资金1.9万元，乡村振兴示范点补助200万元，正平镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金138.5万元，正平镇23年其他资金1164.12万元，正平镇23年财务核算经费4万元。

## （三）项目预期目标

### 1.项目绩效总目标

2023年以来镇党政主要领导全年外出招商24次，考察企业78家（其中上市公司13家），目前，正在洽谈项目7个，签约昊捷精密制造、华合精密制造、科奥精密制造、旺宝装配式建筑、翔宏羽绒等5个项目，实现当年签约、当年完工、当年投产。发挥高铁、高速交通区位优势，撬动社会资本，引进建设了仙济岩水上乐园、春满心田富硒餐厅、北江源农庄、中小学生综合实践基地、汇雅车辆检测中心等5个总投资3亿多元重大项目，沿S317乡镇经济示范走廊初步成型。扎实开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，新识别监测户113户463人，累计投入资金 717.2万元实施扶贫项目20个，惠及593户脱贫户和3592户一般农户。产业、就业等十大扶贫工程持续深入推进，累计发放产业奖补资金28.07万元，发放交通补贴50.27万元；开发公益性岗位 167个，累计为107户贫困户发放产业扶贫信贷通贷531万元。球狮畲族村、晒禾村获评为江西省乡村振兴示范村。2024年持续招大引强。坚决贯彻落实县委县政府“大抓落实年”决策部署，2024年目标任务是引进1家上市公司、头部企业落户，跟踪对接昊捷、华合、科奥、旺宝装配式建筑、翔宏羽绒等5家企业实现入规，弘业电子、阳光新材料实现技改扩能。注重加强基层商会组织建设，抓好招商信息收集、正平籍乡贤库建设、扶优扶强等工作，坚持开展对广东正平商会、信丰正平商会的常态化走访，引导做好“商会招商、以商招商”文章，摸排有价值可外出考察招商信息不少于30条，确保完成全年招大引强和倍增升级目标任务。2024年重点抓好仙济岩共和“四融一共”和美乡村精品示范点、信丰县中小学生综合实践基地、仙济岩水上乐园（二期）、春满心田富硒农场（二期）、北江源农庄（二期）、球狮省4A级乡村旅游点创建、蔬菜基地提质增效、千亩水稻（制种）示范基地、高标准农田（增发国债）、九渡圩镇改造提升、正平农产品物流园、北江源浈水生态修复等重大项目建设，着力攻坚项目用地报批、征地搬迁、资金争取等节点难题，跑出重大项目建设加速度。做优特色产业。稳定烟叶种植面积4000亩，巩固“万担乡镇”殊荣。种植油茶面积800亩，完善油茶产业生态。持续抓好柑橘黄龙病防控，确保发病率控制在3%以内。以腾岭德橙果业千亩脐橙基地为平台，高质量抓好示范基地和赣南脐橙标准果园建设，积极申报绿色食品企业和欧盟出口基地认证。盘活闲置猪场、荒坡荒地，新建生态养鸡场，培育新型养殖致富产业，拓宽现代农业发展之路。更加注重廉洁从政。严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。牢固树立并践行正确的政绩观，坚持“过紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，深入整治群众身边腐败和作风问题，始终保持为民、务实、清廉的良好形象。

### 2.项目阶段性绩效目标

（1）正平镇23年新农村建设省级村点第一批资金项目,计划完成保障省级村点建设任务，改善农村人居环境；正平镇23年新农村建设省级村点第二批资金项目,计划完成加快推进省级村点整治建设；正平镇23年乡村振兴示范点资金项目,计划完成巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，改善群众生产生活条件；正平镇23年农田水利设施建设项目,计划完成完善正平镇农田水利设施建设，提升农业生产能力；正平镇23年新农村建设及村庄长效管护资金,计划完成改善群众生产生活条件；正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目,计划完成扶持壮大村集体经济，促进农业产业发展，落实“四个不摘”政策要求以及改善农村人居环境，切实巩固脱贫攻坚成果；2023年乡镇一般性工程项目，计划完成促进乡镇发展；正平镇23年第三批巩固脱贫攻坚成果项目,计划完成保障脱贫攻坚工作顺利完成；正平镇23年第二批乡村振兴示范点资金项目,计划完成促进乡村振兴；正平镇23年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金,计划完成保障脱贫攻坚工作顺利完成；正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金项目。计划完成加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展；县级基本财力保障机制奖补资金项目,计划完成示范镇建设专项资金拨付，保障示范镇建设，完善基础设施建设；正平镇23年巩固脱贫攻坚成果项目,计划完成保障脱贫攻坚工作顺利完成；正平镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果项目,计划完成保障脱贫攻坚工作顺利完成；正平镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目,计划完成完善农村基础设施建设，促进农业农村发展；正平镇第三批脐橙水肥一体化资金项目,计划完成促进脐橙产业高质量发展；正平镇23年非粮化问题整改资金项目,计划完成改善耕地非粮化问题；乡村振兴示范点补助项目,计划完成保障乡村振兴示范点建设，提升乡村人居环境；正平镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金,计划完成带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入。

（2）正平镇23年综治网格员补助经费,计划完成保障网格化信息化工作顺利开展；正平镇23年精神障碍患者补贴经费,计划完成降低精神障碍患者肇事肇祸风险；正平镇23年退休人员职工医保经费,计划完成保障退休人员基本权益；正平镇2023年职业年金财政负担部分经费,计划完成保障退休职工正常工资待遇；正平镇23年招商引资工作经费,计划完成保障招商引资工作顺利开展；正平镇23年人大代表联络站经费,计划完成推动正平镇人大代表联络站常态化管理，规范化运行；正平镇23年考核专项资金经费,计划完成23年考核任务顺利完成；正平镇23年综治网格信息化补助经费,计划完成抓好镇综治规范化建设，提高社会安全指数，调动综治网格员积极性，提高综治水平；正平镇23年职业年金财政负担部分经费,计划完成保障职工权益；正平镇政府23年其他人员类支出经费,计划完成保障2023年退休人员和调离人员的职业年金，逝世人员的丧葬抚恤金；正平镇23年乡镇转移支付经费,计划完成确保2023年全年运转；正平镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分经费,计划完成保障村居干部基本权益；正平镇23年烟叶税收返还经费,计划完成推动乡镇烟叶产业发展；正平镇23年村居干部社保单位负担部分经费,计划完成保障村居干部参加职工社保，增强村居干部工资积极性；正平镇23年村干部基本养老保险财政负担部分经费,计划完成激发村干部工作热情，保障村干部参加职工基本养老保险的权益；正平镇23年其他资金经费,计划完成保障全镇运转；正平镇23年财务核算经费,计划完成推进乡镇财务规范化运行。

# 二、单位自评工作开展情况

## （一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

## （二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## （三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

## （四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以张英志为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

# 三、综合评价结论

## （一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对36个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为95.87分，评价等级为“优”。

具体如下：正平镇23年新农村建设省级村点第一批资金自评得分77分，自评结论：中；正平镇23年新农村建设省级村点第二批资金自评得分96.88分，自评结论：优；正平镇23年乡村振兴示范点资金自评得分96.06分，自评结论：优；正平镇23年农田水利设施建设项目自评得分99.21分，自评结论：优；正平镇23年综治网格员补助自评得分99.49分，自评结论：优；正平镇23年新农村建设及村庄长效管护资金自评得分89.41分，自评结论：良；正平镇23年精神障碍患者补贴自评得分99.23分，自评结论：优；正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果自评得分99.49分，自评结论：优；2023年乡镇一般性工程项目自评得分96.47分，自评结论：优；正平镇23年退休人员职工医保自评得分100分，自评结论：优；正平镇2023年职业年金财政负担部分自评得分100分，自评结论：优；正平镇23年第三批巩固脱贫攻坚成果自评得分99.49分，自评结论：优；正平镇23年招商引资工作经费自评得分99.61分，自评结论：优；正平镇23年人大代表联络站经费自评得分99.21分，自评结论：优；正平镇23年考核专项资金自评得分87分，自评结论：良；正平镇23年综治网格信息化补助自评得分98.99，自评结论：良；正平镇23年第二批乡村振兴示范点资金自评得分98.16分，自评结论：优；正平镇23年职业年金财政负担部分自评得分99.69分，自评结论：优；正平镇政府23年其他人员类支出自评得分93.75分，自评结论：优；正平镇23年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金自评得分99.23分，自评结论：优；正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金自评得分99.23分，自评结论：优；县级基本财力保障机制奖补资金自评得分99.17分，自评结论：优；正平镇23年巩固脱贫攻坚成果自评得分99.23分，自评结论：优；正平镇23年乡镇转移支付自评得分100分，自评结论：优；正平镇23年巩固拓展脱贫攻坚成果自评得分97分，自评结论：优；正平镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金80万元自评得分98.89分，自评结论：优；正平镇23年第三批脐橙水肥一体化资金自评得分98.47分，自评结论：优；正平镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分自评得分100分，自评结论：优；正平镇23年烟叶税收返还自评得分99.21分，自评结论：优；正平镇23年村居干部社保单位负担部分自评得分89.36分，自评结论：良；正平镇23年村干部基本养老保险财政负担部分自评得分100分，自评结论：优；正平镇23年非粮化问题整改资金自评得分97.17分，自评结论：优；乡村振兴示范点补助自评得分97.66分，自评结论：优；正平镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金自评得分94.19分，自评结论：优；正平镇23年其他资金自评得分：57.97分，自评结论：差；正平镇23年财务核算经费自评得分：95.8分，自评结论：优。

## （二）主要结论

从自评情况看，正平镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于考察江西重要讲话精神。全力保障我镇经济持续稳定。有效推动我镇综合能力水平不断提升。

# 四、绩效目标完成情况总体分析

## （一）项目资金情况分析

乡村振兴示范点补助项目支出预算资金总额为200万元，到位资金200万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出200万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年综治网格信息化补助项目支出预算资金总额为12.58万元，到位资金12.58万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出12.58万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年新农村建设及村庄长效管护资金项目支出预算资金总额为125.4万元，到位资金50.4万元，资金到位率为40.2%。截止2023年12月31日，全年实际支出50.4万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年精神障碍患者补贴项目支出预算资金总额为39.68万元，到位资金39.68万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出39.68万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年财务核算经费项目支出预算资金总额为4万元，到位资金4万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出4万元，项目支出预算资金执行率为100%；2023年乡镇一般性工程项目支出预算资金总额为250.28万元，到位资金211.95万元，资金到位率为84.69%。截止2023年12月31日，全年实际支出211.95万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年新农村建设省级村点第一批资金项目支出预算资金总额为70万元，到位资金62.29万元，资金到位率为88.99%。截止2023年12月31日，全年实际支出62.29万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年退休人员职工医保项目支出预算资金总额为5.5万元，到位资金5.5万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出5.5万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果项目支出预算资金总额为12万元，到位资金12万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出12万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年非粮化问题整改资金项目支出预算资金总额为1.9万元，到位资金1.9万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出1.9万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇2023年职业年金财政负担部分项目支出预算资金总额为3.86万元，到位资金3.86万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出3.86万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年新农村建设省级村点第二批资金项目支出预算资金总额为30万元，到位资金30万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出30万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年乡村振兴示范点资金项目支出预算资金总额为100万元，到位资金100万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出100万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果项目支出预算资金总额为23.33万元，到位资金23.33万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出23.33万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年招商引资工作经费项目支出预算资金总额为4.27万元，到位资金4.27万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出4.27万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年人大代表联络站经费项目支出预算资金总额为2.5万元，到位资金2.5万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出2.5万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年考核专项资金项目支出预算资金总额为10万元，到位资金10万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出0万元，项目支出预算资金执行率为0%；正平镇23年市定重点帮扶村农业产业发展项目资金项目支出预算资金总额为150万元，到位资金138.5万元，资金到位率为92.3%。截止2023年12月31日，全年实际支出138.5万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年综治网格员补助项目支出预算资金总额为12.56万元，到位资金12.56万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出12.56万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年第二批乡村振兴示范点资金项目支出预算资金总额为398万元，到位资金398万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出398万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年其他资金项目支出预算资金总额为19800万元，到位资金1164.12万元，资金到位率为5.88%。截止2023年12月31日，全年实际支出1164.12万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年职业年金财政负担部分项目支出预算资金总额为8.05万元，到位资金8.05万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出8.05万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇政府23年其他人员类支出项目支出预算资金总额为36.93万元，到位资金36.93万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出36.93万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年第三批巩固脱贫攻坚成果项目资金项目支出预算资金总额为26.67万元，到位资金26.67万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出26.67万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金项目支出预算资金总额为20.34万元，到位资金20.34万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出20.34万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年农田水利设施建设项目支出预算资金总额为120万元，到位资金120万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出120万元，项目支出预算资金执行率为100%；县级基本财力保障机制奖补资金项目支出预算资金总额为200万元，到位资金200万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出200万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年巩固脱贫攻坚成果项目支出预算资金总额为20万元，到位资金20万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出20万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年乡镇转移支付项目支出预算资金总额为204.89万元，到位资金204.89万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出204.88万元，项目支出预算资金执行率为99.99%；正平镇巩固拓展脱贫攻坚成果项目支出预算资金总额为20万元，到位资金20万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出19.66万元，项目支出预算资金执行率为98.3%；正平镇23年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目支出预算资金总额为80万元，到位资金80万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出80万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年第三批脐橙水肥一体化资金项目支出预算资金总额为0.72万元，到位资金0.72万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出0.72万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年7-12月村居干部社保单位负担部分项目支出预算资金总额为36.98万元，到位资金36.98万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出36.98万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年烟叶税收返还项目支出预算资金总额为219.13万元，到位资金219.13万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出219.13万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年村居干部社保单位负担部分项目支出预算资金总额为37万元，到位资金37万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出37万元，项目支出预算资金执行率为100%；正平镇23年村干部基本养老保险财政负担部分项目支出预算资金总额为38.92万元，到位资金38.92万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出38.92万元，项目支出预算资金执行率为100%；

## （二）项目绩效情况分析

### 1.项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

### 2.项目产出情况

项目验收达标，项目高效完成，成本节约，资金拨付率及时，各项补贴办理合规有序，促进政府各项工作有效运转。

### 3.项目效益情况

财政资金奖补带动率较高，改善了农村人居环境和基层工作环境，保证了基层高效运转，促进了我镇经济发展，群众满意度较高。

### 4.满意度

正平镇人民政府持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达95%以上、群众投诉率持续下降。

# 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

## （一）存在的主要问题

### 年初预算指标不合理、三级指标不够明确

三级指标不够明确，未细化量化。如2023年乡镇一般性工程项目。

## （二）改进措施

### 1、加强指标值的合理性、指标值的明确性

按照文件要求，参照实际情况编制项目支出绩效目标表。

绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制。

# 六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，正平镇人民政府将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。