信统字〔2021〕16号

信丰县乡镇统计规范化建设工作方案

各乡镇统计管理办公室：

为贯彻落实中央和省、市《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性》的意见精神，进一步加强和规范乡镇统计工作，全面推进乡镇统计规范化建设，结合我县实际，特制定深化乡镇统计规范化建设工作方案。

一、目标要求

按照国家统计局《乡镇统计工作规范》要求，坚持对标对表、示范引领，通过落实“三个健全、一个强化”工作措施，进一步加强和规范乡镇统计工作，提升乡镇统计能力，夯实统计基层基础，不断提高源头统计数据的真实性、准确性、完整性和及时性，推进乡镇统计基层基础工作规范化、信息化、制度化建设，为全县加强乡镇统计基层基础建设打牢基础。

具体目标是：建设好3个以上示范乡镇，达到“六有六化”要求：乡镇政府设置有统计岗位及统计人员，有健全的统计业务管理制度，有规范的统计原始记录和统计台账，有固定的办公场地及专用资料柜，有电脑网络等办公自动化设备，有必要的经费保障；实现统计工作管理制度化、人员专业化、报表规范化、主要指标台帐化、资料档案化、数据传输网络化。在此基础上推动统计规范化建设的全覆盖。

二、建设范围

全县16个乡镇

三、开展时间

2021年6月至2021年10月。

四、主要措施

（一）健全乡镇统计调查网络

1.设置乡村统计工作岗位，乡镇配备有专（兼）职统计人员，原则上户籍人口三万人以下的乡镇至少配备1名专（兼）职统计员，三万人及以上的乡镇至少配备2名专（兼）职统计员；各行政村至少配备1名专（兼）职统计员。

2.设置统计工作网络图，包含乡镇政府分管领导和乡、村两级统计人员名单、责任分工和联系电话等内容。

3.设置发展成果展示专栏，运用统计数据、统计图表和文字等展现乡镇主要社会经济基本情况和发展成就。

4.建立健全统计网络平台，乡镇配备有电脑等办公自动化设备，将乡镇统计信息化终端接入统计专网，实现乡级与省、市、县统计网络互联互通，确保统计资料网上传输报送畅通、信息资源共享，提升数据采集、处理、传输、管理的质量和效率。

（二）健全统计台账和原始资料

5.规范设置统计台账、基层原始报表、综合统计表等记录（附件1），以纸介质形式定期装订成册，确保统计台账、基层报表与原始记录数据数出有源，能够清楚反映数据来源、计算、汇总等情况，保证统计源头数据质量。

6.规范统计资料管理，每年度对统计资料进行分类管理，装订成册、妥善保管，原始资料保存期不少于2年，汇总性资料保存期不少于10年。重要统计文件、历史沿革统计资料及普查资料长期保存。

7.加强统计资料交接管理，乡镇统计人员变更时，要列出统计资料移交清单，由县级统计部门派出专人与乡镇政府分管领导共同监督交接，确保统计档案资料的连续性和完整性。

（三）健全统计业务工作管理制度

8.严格执行农业统计报表制度，建立数据采集审核报送制度、统计资料管理制度、数据质量责任追究制度、统计业务岗位责任制度和统计人员考核等制度，做到汇编成册。

9.强化乡镇统计人员管理，乡镇统计人员发生变更时，应当征得县级统计部门同意；县级统计部门要建立各乡镇统计人员名册，及时掌握人员变动情况。

10.强化统计业务培训，县、乡每年至少开展一次以上集中业务培训，不定期开展针对新到岗统计员的业务培训，提升基层统计人员的统计能力和业务水平，确保乡镇统计队伍业务素质过硬。

11.强化乡镇统计工作保障，将统计工作经费纳入乡镇政府经费预算，改善乡镇统计工作条件，提供有必要的办公设备和办公条件，保障乡镇统计日常工作正常运转。

（四）强化乡镇统计工作管理考核

12.将乡镇统计基础工作纳入县级对乡镇的入统入规年度目标考评体系，县级统计部门要制定乡镇统计工作考核办法，主要考核乡镇统计制度执行情况、统计台账建设和资料管理情况、日常报表报送及时性和数据质量情况，考核统计信息化建设、服务经济社会发展情况，以及乡镇政府对统计工作的重视支持程度，对统计工作的人力物力投入情况等。

五、实施步骤

（一）安排部署（2021年6月）

各乡镇参照本工作方案，结合实际，制定本乡镇统计规范化建设工作推进计划及具体时间安排，将工作任务项目化、具体化，明确项目分管领导、具体承办人员，于6月8日前一并报县统计局。

（二）组织实施（2021年6月-2021年9月）

县统计局对乡镇统计规范化建设工作进行全面部署，明确目标要求、主要任务、时间安排。指导各乡镇推进工作计划，督促各乡镇完成任务。

（三）检查验收（2021年10月）

县统计局在总结乡镇经验做法的基础上，召开乡镇统计规范化建设总结会，对辖区内所有乡镇统计规范化建设情况进行检查验收，并根据现实情况进行评比。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各乡镇要成立以乡镇政府领导为组长的乡村统计规范化建设工作组，加强对工作的统一领导、组织实施，压实工作责任，确保工作任务的全面落实。

（二）推动改革创新。各乡镇要充分发挥主动性、创造性，结合工作任务和本地实际，创造性地开展工作。要充分利用大型普查工作成果和积累的资源，丰富和拓展乡镇统计基层基础建设内容，争取在工作推进中出经验、创特色、上水平，全面提升乡镇统计工作规范化水平。

（三）强化指导督促。要建立乡镇工作定期汇报、调度、推进工作机制，加强对乡镇工作的指导，加强乡镇间工作学习交流，加强对乡镇工作推进的督促检查，帮助基层解决工作中的困难和问题。按照县局工作月报告的要求，从2021年7月份起，乡镇每月2号应将建设进展情况报县统计局。

（四）注重实绩考核。乡镇统计规范化建设为本年度基层统计工作的重要组成部分，为基层统计工作的基础，关系到以后统计工作的顺利开展，特列入本年度乡镇统计工作考核的重点。

附件：1、乡镇统计台账、报表及相关资料

2、基层统计报表目录（2021年）

3、信丰县乡镇统计规范化建设工作推进计划

2021年5月25日

附件1：

乡镇统计台账、报表及相关资料

| 统计台账 | 1.省统计局下发的农村社会经济综合统计台账。 |
| --- | --- |
| 统计报表 | 2.本乡镇农业统计数据综合汇总表、分村过录表。 |
|  | 3.各村上报的基层原始报表（详见附件2）。 |
|  | 4.本乡（镇）、各村社会经济基本情况报表。 |
| 统计相关资 料 | 5.农业统计报表制度。 |
|  | 6.历次全国性普查资料。 |
|  | 7.本乡（镇）农业经营单位、规模户的花名册及联系方式。 |
|  | 8.统计相关文件通知、会议纪要复印件、培训资料。 |
|  | 9.统计调查分析、调研报告及其它相关资料。 |

注：1、1-5项乡镇需规范设置，6-9项在工作中逐步完善。

2、乡镇综合汇总表、各村上报的基层原始报表需盖章签字。

附件2：

基层统计报表目录（2021年）

| 起报单位 | 表 名 |
| --- | --- |
| 乡 级 | 乡（镇）社会经济基本情况 |
| 村 级 | 村社会经济基本情况 |
|  | 农村基本情况 |
|  | 农业主要能源及物耗情况 |
|  | 经济作物生产情况 |
|  | 设施农业生产情况 |
|  | 茶叶、水果及食用坚果生产情况 |
|  | 冬播经济作物播种面积 |
|  | 农业生产经营单位农作物播种面积（秋冬播） |
|  | 一季度水果、蔬菜及食用菌生产情况 |
|  | 春收油菜籽（预计）产量 |
|  | 农业生产经营单位农作物播种面积（棉花） |
|  | 春收油菜籽（实际）产量 |
|  | 春播经济作物播种面积 |
|  | 夏播经济作物播种面积 |
|  | 上半年水果、蔬菜及食用菌生产情况 |
|  | 秋播经济作物播种面积 |
|  | 全年经济作物（预计）播种面积 |
|  | 农业生产经营单位农作物播种面积（全年） |
|  | 棉花（预计）产量 |
|  | 夏收果用瓜（实际）产量 |
|  | 三季度水果、蔬菜及食用菌生产情况 |
|  | 全年经济作作物（预计）产量 |
|  | 全年预计水果、蔬菜及食用菌生产情况 |

注：种植业经济作物统计报表格式以当年印发的《农村统计报表制度》为准；粮食、畜牧业，以及林业、牧业、渔业实行部门统计，以主管部门布置的报表格式为准。

附件3：

| 信丰县乡镇统计规范化建设工作推进计划 |
| --- |
| 工作项目 | 主要负责机构 | 完成时间 |
| 一、建立机构 |  |  |
| 1、县统计局成立信丰县乡镇统计规范化建设工作领导小组 | 县统计局 | 2021年6月4日前 |
| 2、乡镇成立工作领导小组 | 各乡镇政府 | 2021年6月8日前 |
| 二、拟定工作推进讨划 |  |  |
| 3、拟定乡镇统计规范化工作推进计划 | 各乡镇政府 | 2021年6月8日前 |
| 三、组织召开工作部署会 |  |  |
| 4、召开乡镇统计规范化工作部署会 | 各乡镇政府 | 2021年6月11日前 |
| 四、健全乡镇统计工作制度 |  |  |
| 5、统一确定各项统计工作制度 | 县统计局 | 2021年6月底前 |
| 6、乡镇制作、张贴各项统计工作制度 | 各乡镇政府 | 2021年7月底前 |
| 五、完善乡镇统计工作考核制度 |  |  |
| 7、健全完善乡镇统计工作目标考核制度 | 县统计局 | 2021年7月底前 |
| 六、强化统计业务培训 |  |  |
| 8、组织镇、村两级统计员培训 | 县统计局 | 2021年7月底前 |
| 七、制作网络图及开设统计工作成果专栏 |  |  |
| 9、张贴网络图、统计工作主、分管领导、乡、村统计人员名单、分工和联系电话等 | 各乡镇政府 | 2021年7月底前 |
| 八、完善、建立、规范统计统计资料和台账 |  |  |
| 10、指导和规范乡镇及村委会设置统计台账、报表 | 县统计局、各乡镇、村 | 2021年8月底前 |
| 11、整理好乡镇统计台账、报表及相关资料 | 各乡镇政府 | 2021年8月底前 |
| 12、整理好村级基层统计报表 | 各乡镇、村 | 2021年8月底前 |
| 九、整理归档统计资料及相关材料 |  |  |
| 13、各项有保存价值的统计资料及相关文件材料整理归档 | 各乡镇、村 | 2021年9月底前 |
| 十、检查验收 |  |  |
| 14、对各乡镇统计规范化建设工作进行检查验收 | 县统计局 | 2021年10月底前 |